## IVEM6048_28066修改明细
程序代码 版本 | 程序版本 | 优化简述 | 问题描述 | 问题分析 | 解决办法/“报告标题” | 修改文件/ 修改参数 | 需关注测试点（软件工程师填写） | 软件工程师测试 | 软件主管审核 | 硬件工程师测试 | 硬件主管审核 | 桌面程序更新（时间） | 烧录室程序更新（时间） | 订单号 | 备注
/ | V1301 | [11 empty] | 2022-05-30
|  | 1.量产初始版本 |  | 说明： 1.说明：PV电流采样系数为1135/45.38AMax,但硬件版本1010
121-000085-00 | V1302
1.添加Pylon协议
2.添加BMS透传
3.添加LCD面板的logo及机型显示。(需硬件支持)
|  | 4.优化SOC电池低压逻辑判断 | 1.锂电池模式下，SOC条件满足开机，但电压比较低，导致启机告警"软起失败"。 | 1.锂电池模式下可能单纯靠SOC来判断电池输出，可能存在SOC满足但电池电压比较低，低于启机点，导致电池启机出现DCDC软起失败的问题。 | 1.锂电池模式下添加电池电压的启机电压判断，低压下禁止电池启机。
|  | 5.优化市电掉电切换离网时间较长的原因 | 1.市电掉电切换离网时间较长，约5-6s才开启离网输出。 | 1.电池饱和状态下，禁止市电充电，关闭LLC，导致在市电丢失的情况下LLC需要重新软起，使得切换至离网时间变长。 | 1.市电模式下，充电禁止不关闭LLC，仅关闭DCDC。
|  | 6.优化并机系统在市电正常时从机因故障转待机后无法输出的问题 | 1.从机异常退出时，故障消失，但却一直无法重启。 | 1.从机进入故障后，由于非主机的原因，其故障状态无法清除，导致无法退出待机。 | 1.从机使用系统标志进行更新状态，使得其能正常更新标志位。
|  | 7.优化并机系统内单个机器关机引起PV来回充电切换的问题 | 1.单相并机模式下，主机关机进入充电模式，而从机保持开机模式，从机不断在充电与待机中切换。 | 1.主机关机，导致系统关机，而从机的自身状态是开机的，导致从机在PV充电模式下，仅判断自身状态后又退出充电模式准备进入离网，但系统关机，使得又从待机进入充电模式。 | 1.退出充电模式仍需要根据系统开关机状态判断。
|  | 8.修复modbus更改SocBatWeak设置引起的错误修改SocBatUnder值 | / | 1.由于设置的设置关联的逻辑，在关联赋值给错变量，使得关联满足时错误更改数据。 | 1.修正给定变量。
|  | 9.优化特殊工况旁路模式下的能流显示异常问题。 | 1.三台三相并机在先升级BMS时，单个电池市电模式，A相主机退出，导致C相实际也退出，却显示在旁路输出。 | 1.三相三并机特殊工况下，A相异常退出导致C相实际退出，却显示仍在旁路的工况。 | 1.修改显示条件，旁路输出与否与继电器状态相关。
未更新至烧录室

## IVEM6048_066修改列表
程序代码 版本 | 程序版本 | 优化简述 | 软件工程 | 烧录室程序更新（时间） | 生效 | 备注
/ | V1301 |  | 张垚 | / | / | 试产
1.量产初始版本
121-000085-00 | V1302 | 修改版本号的排序 | 张垚 | 2024-06-25 | 生效 | 量产
1.添加Pylon协议. 2.添加BMS透传. 3.添加LCD面板的logo及机型显示。(需硬件支持) 4.优化SOC电池低压逻辑判断. 5.优化市电掉电切换离网时间较长的原因. 6.优化并机系统在市电正常时从机因故障转待机后无法输出的问题. 7.优化并机系统内单个机器关机引起PV来回充电切换的问题. 8.修复modbus更改SocBatWeak设置引起的错误修改SocBatUnder值. 9.优化特殊工况旁路模式下的能流显示异常问题.